## 目標
全体目標 | 1 | 去年の作品から変更を加えてほかのゲームに転用できる形にする。
| 2 | 最低でも去年の作品を含め2つののゲームを完成させる （新作１つと去年の作品の完成）
| 3 | 逃げないで、楽しんで、ソースを書く
合同企業作品審査会 に向けた目標 | 1 | 【前回作品】キーボード操作の実装 【今回作品】モンハンライクの今回のゲームを最低限対戦できるとこまで完成させる
| 2 | モデルのあたり判定をもっとよくする
| 3 | アニメーションをより滑らかに動かす
月 | 各月目標
5月 | 5/24提出 |  | 【前回作品】なし 【今回作品】今作っているサンプルの更新 明確にはコンボ用のクラスを完成させるとこまで
6月 | 6/21提出 |  | 【前回作品】なし 【今回作品】モデルのあたり判定をモデルの座標からとれるようにする シェーダーを組み込み サンプルをほかのゲームに転用できる形にする
7月 | 7/26提出 |  | 【前回作品】キーボード操作の実装 【今回作品】7/1～7/14まで：足りないものがあればをれを付けたす （遅れた時の予備期間） 7/15～：モンハンライクの作成開始
8月 | 8/31提出 |  | 【前回作品】なし 【今回作品】8/14までにNPCの挙動以外のものを終わらせる （プレイヤーの挙動、ゲームのシステム面など） 8/15からはNPCの挙動を進めていく
9月 | 9/20提出 |  | 【前回作品】デバッグ 【今回作品】9/14までに、NPCの挙動を完成させ、NPCと対戦できるようにし勝敗がつくようにする（ここまでが目標） 9/15からは作ったゲームの説明ができるようにする
Note on A1: 就活作品として何を達成していたいかを具体的に記載する
Note on A8: 9月開催の合同企業作品審査会までに 達成したい目標を具体的に記載する
Note on G15: 合同企業作品審査会に向けた目標を達成するために 各月で必要な目標を具体的に記載する なお、ここで設定した目標が達成しているものを 各提出日に提出をする

## 前期スケジュール
月 |  | 週数 | 実施すること
5 | 1～5 | 1週目
| 6～12 | 2週目
| 13～19 | 3週目
| 20～26 | 4週目
| 27～6/2 | 5週目 | ここまでにコンボまでを終わらせる
6 | 3～9 | 1週目
| 10～16 | 2週目 | シェーダーの実施
| 17～23 | 3週目
| 24～30 | 4週目 | モデルのローカル座標をワールド座標で使えるようにする
7 | 1～7 | 1週目
| 8～14 | 2週目
| 15～21 | 3週目
7 | 22～28 | 4週目
| 29～8/4 | 5週目
8 | 5～11 | 1週目
| 12～18 | 2週目
| 19～25 | 3週目
| 26～9/1 | 4週目
9 | 2～8 | 1週目
| 9～15 | 2週目
| 16～19 | 3週目
Note on H1: 各週に対しての目標を具体的に記載する。 （その月の目標を達成するために 週単位で必要なことを記載する）